## CRONOGRAMA
Cronograma De Capacitacion - MercaExtra
TEMATICAS | septiembre | [9 empty] | octubre
| semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Temas según estrategia
1. Despliegue del software | bar: L to Mi
2. pruebas del software | bar: Mi to L
3. Presentacion inicial del software. (pitch) | bar: V
4. Presentacion detallada de lo que puede realizar el software en tiempo real con los diferentes roles. | bar: L to Mi
5. Primera prueba en caliente con los usuarios administradores. | bar: Mi to J
6. Retroalimentacion a los usuarios administradores que realizaron la prueba en caliente | bar: J to V
7. Segunda prueba en caliente con los usuarios clientes. | bar: L to M
8. Retroalimentacion a los usuarios clientes que realizaron la prueba en caliente | bar: M to Mi