## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE TRABAJO ADSI MercaExtra 2022
ASIGNADO | ACTIVIDADES | Marzo | [23 empty] | Junio
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J
SEMANA 1
Instructor | Socialización de documentación y proyecto Instructor | bar: 1 M to 2 Mi
TEAM | Socialzacion equipo de trabajo acerca de documentación | bar: 3 J to 4 V
SEMANA 2
Karol | Doc. Especificacion de requisitos | bar: Semana 2 7 L to Semana 2 11 V
Santiago | Doc.Informe general del sistema | bar: Semana 2 7 L to Semana 2 11 V
Sebastian | Doc.Manual Configuración Base de datos | bar: Semana 2 7 L to Semana 2 11 V
Tatiana | Doc.Planteamiento del problema | bar: Semana 2 7 L to Semana 2 11 V
Maria | Doc.Prototipado del sistema | bar: Semana 2 7 L to Semana 2 11 V
TEAM | Socializacion acerca de avance en la documentación | bar: Semana 2 11 V
SEMANA 3
TEAM | Socializacion acerca de la documentación | bar: Semana 3 18 V
TEAM | Avances de cada documento | bar: Semana 3 14 L to Semana 3 18 V
Orientación con instructores acerca de documentación | bar: Semana 3 15 M; Semana 3 17 J to Semana 3 18 V
SEMANA 4
Orientación con instructores acerca de documentación | bar: Semana 4 24 J
Maria | Doc.Prototipado del sistema terminado | bar: Semana 4 25 V
Tatiana | Doc.Planteamiento del Problema terminado | bar: Semana 4 25 V
Santiago | Doc.Informe general del sistema, avances | bar: Semana 4 25 V
Sebastián | Doc.Manuel configuración Bases de datos, avances | bar: Semana 4 25 V
Karol | Doc.Especificación de requisitos,avances | bar: Semana 4 25 V
SEMANA 5
Santiago,Karol | Doc.Informe general del sistema terminado | bar: Semana 5 31 J to Semana 5 31 J
Sebastián | Doc.Manuel configuración Bases de datos terminado | bar: Semana 5 31 J to Semana 5 31 L
Maria, Tatiana | Doc.Especificación de requisitos terminado | bar: Semana 5 31 J to Semana 5 31 L