## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE DOCUMENTACIÓN FINAL 6to TRIMESTRE MercaExtra 2022
ASIGNADO | ACTIVIDADES | Agosto | [14 empty] | Septiembre
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
SEMANA 1
Karol | Manual tecnico de usuario-cliente | bar: Semana 1 16 M to Semana 1 19 V
Tatiana | Manual tecnico de usuario-administrador | bar: Semana 1 16 M to Semana 1 19 V
Manual tecnico configuración del sistema | bar: Semana 1 16 M to Semana 1 19 V
Cronograma capacitación | bar: Semana 1 16 M to Semana 1 19 V
SEMANA 2
Reunión avance documentos | bar: Semana 2 22 L to Semana 2 26 V
SEMANA 3
Continuación documentos por parte de los responsables | bar: Semana 3 29 L to Semana 3 2 V
Manual tecnico de usuario-cliente | bar: Semana 3 29 L to Semana 3 2 V
Manual tecnico configuración del sistema | bar: Semana 3 29 L to Semana 3 2 V
Cronograma capacitación | bar: Semana 3 29 L to Semana 3 2 V
SEMANA 4
Ultimando detalles de finalización de documentos
Manual tecnico de usuario-cliente | bar: Semana 4 5 L to Semana 4 9 V
Manual tecnico de usuario-administrador | bar: Semana 4 5 L to Semana 4 9 V
Manual tecnico configuración del sistema | bar: Semana 4 5 L to Semana 4 9 V
Cronograma capacitación | bar: Semana 4 5 L to Semana 4 9 V
SEMANA 5
Entrega de documentos | bar: Semana 5 12 L to Semana 5 16 V